## Slide 1: AB 25 & ABPU 25 Carl Johan Törnos Terra Advokat AB

## Slide 2
  Bakgrund
  Målsättning
  Tydligare kalkylregler,
  Regler kontroll och kvalitet
  Ändrad och modernare terminologi.
  Remisstiden gick ut i slutet av februari
  Det har tydligen kommit in väldigt många synpunkter så det är osäkert när AB 25 och ABPU 25 kommer att presenteras.
  Oklart hur de slutliga versionerna kommer att se ut.

## Slide 3
  Vad är nytt?
  Annan kapitelindelning
  Mer omfattande
  Nya begrepp
  Pedagogiskt
  Digitalisering
  Kommunikation och transparens
  Igenkänning – mycket ny information samtidigt som det är stor grad av igenkänning.
  Inga kommentarer – de är i viss mån inarbetade i avtalstexten
  Motiv – likt t.ex. Anläggnings AMA – kommer att komma.
  * saknas – men kommer att komma enligt uppgift.

## Slide 4
  Kapitelindelning
  Kapitel 1 Allmänna utgångspunkter
  Kapitel 2 Omfattning
  Kapitel 3 Utförande
  Kapitel 4 Kontroll
  Kapitel 5 Ändring
  Kapitel 6 Betalning
  Kapitel 7 Dröjsmål och fel
  Kapitel 8 Skadestånd i övrigt
  Kapitel 9 Besiktning
  Kapitel 10 Uppsägning och hävning
  Kapitel 11 Tvistelösning

## Slide 5
  Kapitel 1 Allmänna utgångspunkter
  Förklarar vad en utförandeentreprenad är
  Endast skrivna för fast pris! Inte överens i BKK
  Ersättningsregler för självkostnadsprincipen
  Ansvar för uppgifter och för anställda/anlitade
  Ansvar för lämnade uppgifter § 9
  Begränsning av skada – allmän regel § 12
  Hantering av handlingar 13-15 §§
  Digital modell – nytt begrepp – reglerar ansvaret för modellen

## Slide 6
  Kapitel 2 Omfattning
  1 § Kontraktsarbetenas omfattning
  - bestäms av kontraktshandlingarna
  2 § Tolkning av kontraktshandlingar:
  Kontraktshandlingarna kompletterar varandra
  Ska redovisas på ett konsekvent och lämpligt sätt
  ”Oavsett som anges ovan, ingår dock arbete om entreprenören inte kunnat missta sig på att arbetet ingår i åtagandet.”
  - Mindre möjlighet att hävda att uppgiften är på fel ställe

## Slide 7
  Kapitel 2 Omfattning
  Förhållande vid kontraktsarbetenas utförande.
  6 §
  I anbudsskedet ska entreprenören utgå ifrån att beställaren i förfrågningsunderlaget har lämnat de uppgifter om förhållande av betydelse för kontraktsarbetenas utförande och som kan fås vid en fackmässig undersökning av arbetsområdet.
  Entreprenören förutsätts innan anbud lämnas besöka arbetsområdet och skaffa sig sådan kännedom om förhållanden av betydelse för kontraktsarbetenas utförande och som kan fås genom sådant besök. Entreprenören förutsätt inte vid besöket göra uppmätningar, demonteringar, förstörande åtgärder, markundersökningar eller liknande. Besöket på arbetsområdet inskränker inte beställarens ansvar enligt 1 kap 9 §.

## Slide 8
  Kapitel 2 Omfattning
  Förhållande vid kontraktsarbetenas utförande.
  7 §
  Saknas i förfrågningsunderlaget uppgift om förhållande avseende arbetsområdet ska förhållandet anses vara sådant som kan antas vid en fackmässig bedömning. Vid denna bedömning ska hänsyn tas till vad entreprenören borde ha insett vid besök enligt 6 §. Hänsyn ska dock inte tas till sådana förhållanden som medför att arbeten som inte redovisats i kontraktshandlingarna enligt 1 § behöver utföras.
  Entreprenören ska vid den fackmässiga bedömningen ta hänsyn till förhållanden som är troliga. Om det finns flera bedömningar som är fackmässiga får entreprenören utgå från den bedömning som medför lägst kostnad.

## Slide 9
  Kapitel 3 Utförande
  Bygger i stor utsträckning på innehåll från tidigare organisationskapitel, kapitel 1 och kapitel 4 och kapitel 7.
  Igenkänning från tidigare kapitel 3 såsom:
  Ombud,
  Startmöte,
  Byggmöte,
  Dagbok m.m.

## Slide 10
  Kapitel 3 Utförande
  1 § Parterna ska samverka och även i övrigt agera lojalt gentemot varandra.
  § 2 Parterna ska verka för en god kommunikation med varandra.
  En underrättelse ska vara ändamålsenligt utformad. Underrättelse ska besvaras om det inte framstår som uppenbart obehövligt.

## Slide 11
  Kapitel 3 Utförande
  Nya begrepp:
  Projektplan 9 §: i projektplanen ska entreprenören redogöra för:
  kvalitet – ange olika slags kvalitetspåverkande åtgärder
  miljö – ange hur miljökrav i kontrakt och i lag uppfylls
  arbetsmiljö: ange hur arbetsmiljökrav i kontrakt och lag uppfylls
  informationshantering inklusive informationssäkerhet – säkerställa utförande i enlighet med de krav som anges kontraktshandlingarna.
  Notera stoppningsrätt i § 10 – entreprenaden får inte påbörjas!

## Slide 12
  Kapitel 3 Utförande
  Hjälpmedel, material och vara 19-23 §§
  Produktionstidplan 24 §
  Nytt begrepp – fokus på färdigställande
  Hanterar i viss mån hanteringen av nya uppgifter i tidplanen

## Slide 13
  Kapitel 3 Utförande
  Entreprenadens färdigställande 27 §
  Samma som tidigare: entreprenaden ska vara färdigställd vid kontraktstidens utgång.
  Entreprenaden är färdigställd när är i ett sådant skick att den kan godkännas vid slutbesiktning
  Är entreprenaden inte färdigställd så ska entreprenören i god tid underrätta beställaren om när entreprenaden beräknas vara färdigställd.

## Slide 14
  Kapitel 4 Kontroll
  Handlar om kontroll av arbetena, anmärkning och även möjlighet att avbryta arbetet. Nytt kapitel.
  Entreprenörens kontroll 1 §
  Beställarens kontroll 2-10 §§
  Kapitlet främst inriktat på beställarens kontroll.

## Slide 15
  Kapitel 4 Kontroll
  § 6 Anmärkning
  Om beställarens kontroll leder till anmärkning
  § 7 Krav på åtgärdande
  Beställaren får skriftligen kräva åtgärdande av ej avtalsenligt arbete
  § 8 Skyldighet att åtgärda

## Slide 16
  Kapitel 4 Kontroll
  § 9 Beställaren har en rätt att åtgärda
  Beställaren får avhjälpa på entreprenörens bekostnad.
  Detta gäller även under pågående entreprenad.
  § 10 Beställarens rätt att avbryta
  Beställaren har en rätt att avbryta entreprenaden för att undvika:
  skada på person,
  Betydande skada på egendom eller miljö,
  Väsentlig fel
  Väsentligt avtalsbrott

## Slide 17
  Kapitel 5 Ändring
  Ej längre ÄTA och likställd ÄTA utan:
  Ändring av entreprenaden
  Avvikande förhållande

## Slide 18
  Kapitel 5 Ändring
  Ändring av entreprenaden
  1 §
  Med ändring av entreprenaden avses sådant ändrings- och tilläggsarbete som står i omedelbart samband med kontraktsarbetena och inte är av väsentligt annan natur än dessa.
  Vid mängdreglerat arbete utgör avvikande mängd samt mängd som utelämnats ändring av entreprenaden

## Slide 19
  Kapitel 5 Ändring
  Avvikande förhållande
  4 §
  Med avvikande förhållande avses att:
  Uppgift som beställaren svarar för enligt 1 kap 9 § inte är riktig,
  Arbetsområdet eller andra förhållanden av betydelse för att utföra kontraktsarbetena avviker från vad entreprenören ska förutsätta enligt 2 kap 6-9 §§
  Entreprenören i annat fall än vad som anges i p.1 och 2 störs i utförandet av sitt arbete, på grund av omständighet som berör på beställaren eller något förhållande på beställarens sida,
  Författning som träder ikraft efter att anbud lämnas medför ändring i kontraktsarbetenas omfattning eller för hur kontraktsarbetena ska utföras; dock inte, vad gäller hur kontraktsarbetena ska utföras, om författningen beslutats innan anbud lämnades och entreprenören vid den tidpunkten kände till eller borde ha känt till den nya författningen,

## Slide 20
  Kapitel 5 Ändring
  Avvikande förhållande
  4 §
  5. väderleks- eller vattenståndsförhållanden som är osedvanliga för byggnadsorten inverkar särskilt ogynnsamt på arbetena,
  6. Myndighetsbeslut medför allmän brist på hjälpmedel, material eller vara eller begränsning av arbetskraft,
  7. Någon av följande omständigheter inträffar: krig, försvarsberedskap, epidemi, strejk, blockad eller lockout,dock inte strejk eller blockad till följd av att entreprenören eller någon av entreprenörens underentreprenörer inte fullgjort sina skyldigheter gentemot anställd, eller
  8. Det framkommer eller inträffar annat förhållande än vad som anges under p. 5-7 som entreprenören, inte borde räknat med och vars negativa påverkan entreprenören inte rimligen kunnat undanröja.

## Slide 21
  Kapitel 5 Ändring
  8 §
  Kontraktstiden ska förlängas eller kortas av i den utsträckning ändring av entreprenaden eller avvikande förhållande påverkar möjligheten att hålla kontraktstiden.
  Vid justering av kontraktstiden enligt första stycket ska hänsyn tas till entreprenörens skyldighet att inom ramen för parternas lojalitetsplikt, på ett rationellt sätt använda resurser avsatta för entreprenaden.

## Slide 22
  Kapitel 5 Ändring
  10 §
  Vid ändrings- eller tilläggsarbete enligt 1 § och avvikande förhållande enligt 4 § p. 1-4 har entreprenören rätt till ersättning utöver kontraktssumman.
  Entreprenörens rätt till ersättning omfattar kostnader för ändring av entreprenaden och avvikande förhållande och samtliga följder därav. Kostnader ersätts även om de kan härledas endast till den samlade effekten av ändringar av entreprenaden och avvikande förhållande.

## Slide 23
  Kapitel 5 Ändring
  15 §
  Kostnadsändringar avseende kontraktsarbetena som är väsentliga i förhållande till kontraktssumman och som inte borde ha förutsetts i samband med att anbud lämnades om ändringarna
  Uppkommit till följd av krig, terror m.m.
  Avser allmän kostnadsökning på material, vara, energi eller drivmedel.
  Entreprenören svarar för de kostnadsändringar som inte är väsentliga - beställaren svarar för överstigande kostnadsändringar.

## Slide 24
  Kapitel 5 Ändring
  12 §
  - Ett á-pris gäller inte vid en avvikelse från den angivna mängden med mer än 25 % och 0.5 % från kontraktssumman
  Vid ökning av mängden gäller priset till dess uppsägning skett – kan ske med retroaktiv verkan dock.
  Utförs ändring av entreprenaden eller arbete till följd av avvikande förhållanden under andra förhållanden än de som á-priset är grundat på… ska á-priset justeras. Vid väsentlig skillnad får á-priset sägas upp.

## Slide 25
  Kapitel 6 Betalning
  Stora likheter med Ekonomikapitlet i AB 04 och ABT 06.

## Slide 26
  Kapitel 7 Dröjsmål och fel
  Avser risken för entreprenaden och entreprenörens ansvar för dröjsmål och fel.
  1 § Risken för entreprenaden
  Tydliggörande att entreprenören har ansvaret.

## Slide 27
  Entreprenörens dröjsmål (förseningsvite)
  3 §
  Är entreprenören i dröjsmål med att färdigställa entreprenaden enligt 3 kap. 27 § är entreprenören skyldig att betala vite. Vite utgår till dess entreprenaden är färdigställd och entreprenören anmält detta till beställaren eller som längst till dess att entreprenaden avlämnas.
  Om inte annat anges i kontraktshandlingarna uppgår vitet till 0,5 % av kontraktssumman per påbörjad vecka.

## Slide 28
  Ansvar och garanti
  6 §
  Garantitiden är fem år – ändring i förhållande till AB 04

## Slide 29
  Kapitel 7 Dröjsmål och fel .
  Påföljder vid fel
  11 §
  Finns fel har beställaren, med hänsyn tagen till vad som anges i 4-10 §§, rätt att:
  Kräva att entreprenören avhjälper felet (12 och 13 §§)
  Avhjälpa felet på entreprenörens bekostnad (14 §
  Få prisavdrag (15 och 16 §§)
  Kräva skadestånd ( 17 §)
  Beställaren kan därutöver ha rätt att hålla inne betalning enligt 6 kap. och häva kontraktet enligt 10 kap.

## Slide 30
  Kapitel 8 Skadestånd i övrigt
  1 § Skadeståndsansvar vid parts vårdslöshet
  Tydliggörande av ansvaret
  2 § Ansvarsbegränsning
  15 % av kontraktssumman
  30 % av kontraktssumman för samtliga skador
  Ovanstående gäller inte om det försäkringsskydd som är högre.

## Slide 31
  Kapitel 8 Skadestånd i övrigt
  5 § Utomkontraktuellt skadeståndsansvar
  Entreprenören ansvarar för parts utomkontraktuella skadeståndsskyldighet
  Om entreprenören kan visa att denna inte rimligen kunnat förebygga eller begränsa skadan – svarar beställaren

## Slide 32
  Kapitel 9 Besiktning
  - Ny terminologi – Besiktare istället för besiktningsman

## Slide 33
  Kapitel 11 Tvistelösning.
  Tvistetrappa
  2 §
  Oenighet mellan parterna ska i första hand lösas genom diskussion mellan behöriga personer hos parterna som är närmast berörda.
  Kan enighet inte nås genom diskussion enligt första stycket får part skriftligen påkalla överläggning mellan parternas ombud. Ombuden ska utan dröjsmål försöka lösa oenigheten.
  Har enighet inte kunnat nås efter överläggning enligt andra stycket får tvisten hänskjutas till avgörande genom förenklad tvistelösning eller allmän domstol respektive skiljeförfarande. Sådant hänskjutande får även ske utan överläggning om:
  Det har gått 10 dagar från påkallandet av överläggningen, eller
  Det enligt part finns särskilda skäl för att avstå från överläggningen.

## Slide 34
  ABPU
  Betydligt mindre skillnader mellan AB 25 och ABPU 25 än mellan AB 04 och ABT 06.
  Vissa opåkallade skillnader har tagits bort.
  Största skillnaderna är i kapitel 2
  § 1 Kontraktsarbetenas omfattning
  § 6 Utökad undersökningsskyldighet

## Slide 35
  Avslutande kommentarer
  Ganska stor igenkänning
  Men vad är viktigt och centralt?
  Ska ME lämna synpunkter och i så fall vilka?

## Slide 36
  Kapitel 2 Omfattning
  Förhållande vid kontraktsarbetenas utförande.
  6 §
  I anbudsskedet ska entreprenören utgå ifrån att beställaren i förfrågningsunderlaget har lämnat de uppgifter om förhållande av betydelse för kontraktsarbetenas utförande och som kan fås vid en fackmässig undersökning av arbetsområdet.
  Entreprenören förutsätts innan anbud lämnas besöka arbetsområdet och skaffa sig sådan kännedom om förhållanden av betydelse för kontraktsarbetenas utförande och som kan fås genom sådant besök. Entreprenören förutsätt inte vid besöket göra uppmätningar, demonteringar, förstörande åtgärder, markundersökningar eller liknande. Besöket på arbetsområdet inskränker inte beställarens ansvar enligt 1 kap 9 §.

## Slide 37
  Kapitel 2 Omfattning
  Förhållande vid kontraktsarbetenas utförande.
  6 §
  I anbudsskedet ska entreprenören utgå ifrån att beställaren i förfrågningsunderlaget har lämnat de uppgifter om förhållande av betydelse för kontraktsarbetenas utförande och som kan fås vid en fackmässig undersökning av arbetsområdet.
  Entreprenören förutsätts innan anbud lämnas besöka arbetsområdet och skaffa sig sådan kännedom om förhållanden av betydelse för kontraktsarbetenas utförande och som kan fås genom sådant besök. Entreprenören förutsätt inte vid besöket göra uppmätningar, demonteringar, förstörande åtgärder, markundersökningar eller liknande. Besöket på arbetsområdet inskränker inte beställarens ansvar enligt 1 kap 9 §.